Приложение к приказу Комитета по образованию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

от « 11  »  ноября  2019 г. № 505

Дорожная карта

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в муниципальном образовании «Гагаринский район»  Смоленской области в 2020 году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА: - постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о проведении ГИА на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 2020 году; - приказы Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области: - О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 году; - О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах. | Апрель 2020 Ноябрь 2019 Январь 2020 | Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.Н. Смирнов (далее – А.Н. Смирнов) Главный специалист Комитета по образованию Л.П. Гафарова (далее - Л.П. Гафарова) Специалист отдела информационно-методической работы О.В. Полосуева (далее – О.В. Полосуева) |
|  | Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий. | В течение года | Муниципальные общеобразовательные организации (далее – ОО) Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
| Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |
|  | Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА в 2020 году | Июль – август 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2020 году | Июль – август 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на семинарах: - руководителей и заместителей директоров по УВР; - руководителей методических объединений; - учителей предметников. | Сентябрь – октябрь 2010 | Начальник отдела информационно- методической службы Комитета по образованию Н.В. Куржос (далее – Н.В. Куржос) Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Проведение анализа результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | Сентябрь 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020 году | Сентябрь 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2020 году | Октябрь 2020 | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением | Сентябрь 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI классов 2020 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Октябрь 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
| Организационно-технологическое обеспечение ГИА |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | Ноябрь – декабрь 2019 | ОО Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в соответствии с графиком, внесение данных сведений в РИС членов ГЭК; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме). | Январь - март 2020 | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева А.В. Мальцев ОО |
|  | Организация работы по сбору данных от ОО в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и ОГЭ. | Ноябрь Декабрь Январь Февраль | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева А.В. Мальцев |
|  | Проведение инструктажа по подготовке и ведению региональной базы данных выпускников 9 и 11 (12) классов. | Ноябрь 2019 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева А.В. Мальцев |
|  | Проведение совещания с экспертами по проверке итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2020 | О.В. Полосуева |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2019 Май 2020 | А.Н. Смирнов О.В. Полосуева ОО |
|  | Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | в период подготовки ГИА | «Ростелеком» (далее – Ростелеком) А.В. Мальцев О.В. Полосуева МБОУ «Средняя школа №3» |
|  | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | в период подготовки и проведения ГИА | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА | Август 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Получение экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования | по мере получения материалов | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с МО МВД Росссии «Гагаринский» | в период проведения ГИА | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» | в период проведения ГИА | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора | Март – сентябрь 2020 | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | Март – апрель 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА | в течение года по расписанию Рособрнадзора | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Проведение региональных тренировочных мероприятий | Март-апрель 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | по расписанию Рособрнадзора | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Апробация проведения основного государственного экзамена по английскому языку (раздел «Говорение») с участием обучающихся 9 классов | Ноябрь 2019 | Л.П. Гафарова |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ | Май 2020 | Ростелеком А.В. Мальцев О.В. Полосуева МБОУ «Средняя школа №3» |
|  | Сбор информации для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2020 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ) | по мере необходимости | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи | в период проведения ГИА | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
| Организационно-методическое обеспечение ГИА |
|  | Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение 2019/2020 уч.г. | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2019/2020 уч.г. | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева А.В. Мальцев ОО |
|  | Участие в информационно-методических семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану) | в течение 2019/2020 уч.г. | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Мониторинг качества образования, выявление школ с низкими результатами обучения. Включение школ с низкими образовательными результатами в реализацию муниципального проекта «Повышение качества образования в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. | Май 2020 | Заместитель председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Т.В. Иванова (далее – Т.В. Иванова) Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе | Ноябрь 2019 – апрель 2020 | Л.П. Гафарова |
|  | Участие учителей-предметников в обучающих семинарах-практикумах по результатам ГИА | Сентябрь –декабрь 2020 | Н.В. Куржос О.В. Полосуева |
|  | Участие в курсах по повышению квалификации руководителей, заместителей руководителей и педагогических работников образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА | в течение 2019/2020 уч.г. | Н.В. Куржос О.В. Полосуева |
|  | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | по мере проведения | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева А.В. Мальцев |
|  | Участие в информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | Октябрь 2019 – апрель 2020 . | Н.В. Куржос О.В. Полосуева |
| Информационное обеспечение ГИА |
|  | Освещение подготовки к проведению ГИА в Гагаринском районе в СМИ. | Октябрь 2019 –июнь 2020 | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение 2019/2020 уч.г. | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2020 году | Ноябрь 2019 – апрель 2020 | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | Ноябрь 2019 сентябрь 2020 | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева ОО |
|  | Участие в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Выступления на совещаниях руководителей ОУ по организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ | В течение года | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева А.В. Мальцев |
|  | Проведение совещания с зам.директорами по проведению итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2020 | О.В. Полосуева |
| Финансовое обеспечение ГИА |
|  | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: приобретение расходных материалов | Апрель-май 2020 | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Проведение проверки готовности ППЭ | Май 2020 | Л.П. Гафарова О.В. Полосуева А.В. Мальцев |
|  | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2019 | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации и подготовке к ГИА в 2020 году | в период подготовки и проведения ГИА | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. | в период подготовки и проведения ГИА | А.Н. Смирнов Л.П. Гафарова О.В. Полосуева |