Анализ объемов финансирования мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования за 2018 год, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 35,0 | 6,0 | -21 | 17 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1. | Противопожарное опахивание | МБ | 25,0 | 6,0 | -19 | 24 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2. | Противопожарное окашивание | МБ | 5,0 | 0,0 | -5 | 0 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 3. | Копка и чистка пожарного водоема в д.Кузнечики | МБ |  |  | 0 | 0 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Охрана окружающей среды муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 50,0 | 49,132 | -0,868 | 98 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО | МБ | 10,0 | 49,132 | +39,132 | 491 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Ограждение контейнерных площадок | МБ | 40,0 | 0,0 | -40,0 | 0 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

21 марта  2019 года

Анализ объемов финансирования мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования за 2018год, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка малого предпринимательства в муниципальном образовании Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | МБ | 2,5 | 0,5 | -2,0 | 20 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение "круглых столов", семинаров конференций, в проведении ярмарок с участием представителей субъектов малого предпринимательства и органа местного самоуправления муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 2,5 | 0,5 | -2 | 20 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселение Гагаринского района Смоленской области | МБ | 3,0 | 3,0 |  | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить техническими средствами защиты критически важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, места массового пребывания людей (средства оповещения) | МБ |  |  |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Выпуск буклетов, памяток, плакатов, иной печатной продукции антитеррористической направленности | МБ | 3,0 | 3,0 |  | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 60,0 | 60,0 | 0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Зимнее содержание дорог | МБ | 60,0 | 60,0 | 0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Совершенствование и развитие дорог местного значения расположенных на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 518,9 | 934,9 | +416,0 | 180 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети д. Батюшково | МБ | 0,0 | 176,0 | +176,0 | 176 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети п. Батюшково | МБ | 129,6 | 76,7 | -52,9 | 59 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети д. Мальцево | МБ | 194,6 | 389,0 | +268,4 | 200 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети д.Ветцы | МБ | 194,7 | 292,3 | +97,6 | 150 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 51,0 | 137,1 | +86,1 | 269 |  |
|  | ОБ |  |  |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение светодиодных ламп для системы уличного освещения (30шт.) | МБ | 45,0 | 44,6 | -0,4 | 99 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии | МБ | 6,0 | 92,5 | +86,5 | 1500 | Администрация Мальцевского с.п. |
| Производственный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения в Мальцевском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | МБ | 60,0 | 60,0 | 0 | 100 |  |
|  | ОБ |  |  |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль качества воды | МБ | 60,0 | 60,0 | 0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2022гг.» | МБ | 68,0 | 65,0 | -3,0 | 96 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| Межевание земельных участков под грунтовыми дорогами: Автодорога № 2 Автодорога № 1 Автодорога Автодорога № 1 (п.Батюшково) 1,060 км. (д. Величково ) 1,813 км. (д. Величково ) 0,840 км. д.Мальцево,ул. Центральная 0,996 км. | МБ | 68,0 | 65,0 | -3,0 | 96 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

21 марта 2019 года