## Лист1
Реализуемые на территории Гагаринского района Смоленской области мероприятия национальных проектов в 2021 году ( по состоянию на 17.06.2021)
Национальный проект (мероприятие соответствующего рег.проекта, мун.программы) | Соглашение о предост. И межбюджетного трансферта (дата, номер, стороны, цель, сроки) | Реализуемое мероприятие (объект строительства, ремонта, закупка оборудования и др. | Источники финансирования, размер (руб.) | Сведения о заключенном контракте (дата, номер, реестровый номер, номер закупки, цена контракта срок исполн) | Заказчик | Исполнитель (подрядчик, поставщик) | Этапы, основания закупки и исполнения контракта (документ о приемке товарв, работ, услуг) | Оплата по контракту (сумма, реквизиты, платежн. Док-та) | Направленные претензии, заявления в суд | Достижение предоставления межбюджетного трансферта
Национальный проект "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" | «Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» от 02.02.2021 № 66608101-1-2021-001 Стороны: Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области. Цель: поддержка мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан Срок до 31.12.2023 | Благоустройство дворовых территорий в г. Гагарин: ул. Гагарина, д.31, ул. Заводская, д.7, ул. Свердлова, д.79 | Субсидия предоставляемая из бюджета Смоленской области в сумме 15 158 477,75 руб., софинансирование за счет Гагаринского городского бюджета в сумме 1 516,00 руб. | Муниципальный крнтракт от 16.03.2021 № 01-21, реестровый номер закупки 0163300047421000002, цена контракта 4 432 461,24 руб. (ф+о=4 432 017,99 руб.; м=443,25 руб.), срок исполнения 01.08.2021 04.06.2021 подписано соглашение о расторжении муниципального контракта. | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | Индивидуальный предприниматель Кожанов Игорь Александрович | внесение изменений в план график, -подача заявки в Бюджет-СмартПро, -извещение о проведении эл. аукциона, - подача заявок,-проведение аукциона,-рассмотрение заявок проведение аукциона, -протокол итогов аукциона, -заключение контракта, -подписание контракта
|  | Благоустройство общественной территории в г. Гагарин «Петровская аллея» |  | Муниципальный контракт от 13.05.2021 № 03-21, реестровый номер закупки 0163300047421000006, цена контракта 8 215 456,21 руб. (ф+о= 8 214 634,66 руб.; м=821,55 руб.), срок исполнения 01.08.2021 |  | Индивидуальный предприниматель Андрей Иосифович Дехонд | внесение изменений в план график,подача заявки в БюджетСмартПро, извещение о проведении эл. аукциона, подача заявок рассмотрение заявок, проведение аукциона, -протокол итогов аукциона, подписание контракта
| Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемогов 2020 году из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 08.05.2020 № 66608101-1-2020-003. Стороны: Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области. Цель: поддержка мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. Срок до 31.12.2022 | Благоустройство центральной части города Гагарин | Неиспользованный остаток на лицевом счете 65 412 754,72 от иного межбюджетного трансферта из бюджета Смоленской области в сумме 70 000 000,00 руб. | Муниципальный крнтракт от 12.04.2021 № 0363600001821000003, реестровый номер закупки 0363600001821000003, цена контракта 58 776 241,96 руб., срок исполнения 15.08.2021 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГАГАРИН" | ООО «АйБиЭф» | внесение изменений в план график, подача заявки в Бюджет-СмартПро, извещение о проведении эл. аукциона, подача заявок, -проведение аукциона, -рассмотрение заявок-проведение аукциона, протокол итогов аукциона, заключение контракта, подписание контракта
Национальный проект "Образование", региональный проект "Современная школа" в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" |  | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (фонд оплаты труда) | Субвенция предоставляемая из бюджета Смоленской области в сумме 10 717 200,00 руб. |  |  |  |  | Произведена оплата по МБОУ "Средняя школа №1"- платежные поручения от 22.01.2021 №220 в сумме 3000,00 руб. от 08.02.2021 №1366,1367,1442,1113,1883,1885,1886,1891,1892,1897,1898,1903,1904 в сумме 132 819,13 руб. от 20.02.2021 № 1181 в сумме 5500,0 руб., от 05.03.2021 №3577,3578,3651,3691,3692,3744,3745,3795,3796,3849,3850,3902 в сумме 168 081,28 руб., от 23.03.2021 № 2186 в сумме 5500 руб., от 08.04.21 №4886,4887,4891,4893,4894,4898,4899,4903,4904,4908,4909,4913,4914 в сумме 155 861,07 руб., от 23.04.2021 №2846 в сумме 5500 руб., от 30.04.2021 № 6102, 6103, 6129,6130 в сумме 119 270,54 руб. , от 13.05.2021 №6107,6109,6110,6114,6115,6119,6120,6124,6125 в сумме 37 763,93руб., от 21.05.2021 № 3300 в сумме 5 500,0 руб., от 26.05.2021 № 3502, 3503 в сумме 55 844,88 руб., от 08.06.2021 №3884,3885,7804,7805,7809,7811,7812,7816,7817,7821,7822,7826,7827,7831,7832, в сумме 250 385,43руб. МБОУ "Средняя школа №2 - платежные поручения от 22.01.2021 №229 в сумме 5000,00руб. от 03.02.2021 №495,562 в сумме 17818,01руб., от 08.02.2021 №1371,1372,1448,1449,1887,1888,1893,1894,1899,1900,1905,1906,2266,2267 в сумме 153 456,30 руб. от 20.02.2021 № 1187 в сумме 5000,0 руб., от 05.03.2021 №3582,3583,3696,3697,3749,3750,3800,3801,3854,3855,3907,3909,3910,3911 в сумме 191 504,05 руб., от 23.03.2021 №2193 в сумме 5000руб., от 31.03.2021 №2412 в сумме 16814,78 руб., от 08.04.2021 №4895,4896,4900,4901,4905,4906,4910,4911,4915,4916,4917,4918 в сумме 185 170,12 руб.. от 23.04.2021 №2852 в сумме 5000 руб., от 30.04.2021 № 6104, 6105, 6131 ,6132, 6133, 6134 в сумме 115 259,00 руб., от 13.05.2021 №6111,6112,6116,6117,6121,6122,6126,6127 в сумме 36 318,18руб. , от 21.05.2021 № 3306 в сумме 5 000,0 руб., от 31.05.2021 №3259 в сумме 15 310,34 руб.,от 08.06.2021 №7806,7807,7813,7814,7818,7819,7823,7824,7828,7829,7833,7834,7835,7836 в сумме 152 276,70 руб., от15.06.2021 №4071 в сумме 40 928,48 руб. МБОУ СШ №4 платежные поручения от 08.02.2021 №1379,1380,1457,1458,1884,1889,1890,1895,1896,1901,1902,1907,1908 в сумме 145 077,97 руб. от 26.02.2021 №1480,3920 в сумме 37 864,17 руб., от 05.03.2021 №3590,3591,3658,3704,3705,3808,3809,3862,3863,3922,3963,3964 в сумме 132 203,85 руб. от 08.04.2021 №4890,4892,4897,4902,4907,4912,4919 в сумме 109 740,03, от 30.04.2021 № 6106, 6135 в сумме 119 042,61 руб от 13.05.2021 №6108,6113,6118,6123,6128 в сумме 36 267,41руб., от 08.06.2021 №3886,3887,7808,7810,7815,7820,7825,7830,7837,8431,8432,8433,8434,8435,8436,8437 в сумме 390 705,27 руб.
| Соглашение № 66608000-1-2021-008 от 29.03.2021, Департамент по образованию и науке и Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области. Цель- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей. Срок: 30.06.2021 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Субсидия предоставляемая из бюджета Смоленской области в сумме 3 365 131,5 руб. софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области в сумме 3 368,5 руб. | Контракт №0163200000321002505-14-0057-1 от 28.052021 - 15 440 руб. , срок исполнения- 07.07.2021 | МБОУ "Средняя школа № 3" | ИП Дымников Юрий Петрович
|  |  |  | Контракт №0163200000321002505-32-0057-1 от 28.05.2021 - 15 440 руб., срок исполнения- 07.07.2021 | МБОУ "Кармановская средняя школа" | ИП Дымников Юрий Петрович
|  |  |  | Контракт №0163200000321002802-14-0065-4 от 07.06.2021 184075 руб срок исполнения 06.08.2021 | МБОУ "Средняя школа № 3" | ООО "Софтлайн Директ"
|  |  |  | Контракт №0163200000321002792-14-0067-8 от 08.06.2021 на 110880 руб до 07.08.2021 | МБОУ "Средняя школа № 3" | ООО "ОФД-Софтлайн"
|  |  |  | 0163200000321002708-14-0061-5 от 11.06.2021 на сумму 1492,50, срок исполения 21.07.2021 | МБОУ "Средняя школа № 3" | ИП Попел Сергей Васильевич
|  |  |  | 0163200000321002767-14-0068-9 от 08.06.2021 на сумму 95040 руб, срок исполнение 17.07.2021 | МБОУ "Средняя школа № 3" | ООО "ОФД-Софтлайн"
|  |  |  | 0163200000321002793-14-0072-7 от 08.06.2021 на сумму 847440,00 руб, срок исполнения 07.08.2021 | МБОУ "Средняя школа № 3" | ООО "Гудвилл"
|  |  |  | 0163200000321002790-14-0071-3 от 08.06.2021, на сумму 163320,00 руб, срок исполнения 07.08.2021 | МБОУ "Средняя школа № 3" | ООО "ОФД-Софтлайн"
|  |  |  | 0163200000321002789-14-0066-6 от 08.06.2021, на сумму 180862,44, срок исполнения 07.08.2021 | МБОУ "Средняя школа № 3" | ООО "ЦЭС"
|  |  |  | Контракт№0163200000321002707-14-0062-2 от 07.06.2021 до 06.09.2021 на сумму 30000,00 руб | МБОУ "Средняя школа № 3" | ООО "ОФД-Софтлайн"
|  |  |  | 0163200000321002707-32-0062-2 от 07.06.2021 30 000 руб, срок исполнения 06.09.2021 | МБОУ "Кармановская средняя школа" | ООО "ОФД-Софтлайн"
|  |  |  | 0163200000321002708-32-0061-5 от 11.06.2021 на сумму 1492,50 руб., срок исполения 21.07.2021 | МБОУ "Кармановская средняя школа" | ИП Попел Сергей Васильевич
|  |  |  | 0163200000321002767-32-0068-9 от 08.06.2021 на сумму 95040 руб, срок исполнение 17.07.2021 | МБОУ "Кармановская средняя школа" | ООО "ОФД-Софтлайн"
|  |  |  | 0163200000321002793-32-0072-7 от 08.06.2021 на сумму 847440,00 руб, срок исполнения 07.08.2021 | МБОУ "Кармановская средняя школа" | ООО "Гудвилл"
|  |  |  | 0163200000321002790-32-0071-3 от 08.06.2021, на сумму 163320,00 руб, срок исполнения 07.08.2021 | МБОУ "Кармановская средняя школа" | ООО "ОФД-Софтлайн"
|  |  |  | 0163200000321002792-32-0067-8 от 08.06.2021 на 110880 руб до 07.08.2021 | МБОУ "Кармановская средняя школа" | ООО "ОФД-Софтлайн"
|  |  |  | 0163200000321002789-32-0066-6 от 08.06.2021, на сумму 180862,44, срок исполнения 07.08.2021 | МБОУ "Кармановская средняя школа" | ООО "ЦЭС"
|  |  |  | 0163200000321002802-32-0065-4 от 07.06.2021 184075 руб срок исполнения 06.08.2021 | МБОУ "Кармановская средняя школа" | ООО "Софтлайн Директ"
Национальный проект "Демография", региональный проект "Спорт - норма жизни" в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области" | Соглашение № 66608000-1-2019-010 от 29.03.2021, Главное управление спорта Смоленской области и Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области. Цель - оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на базе физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Срок: 30.06.2021 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Субсидия предоставляемая из бюджета Смоленской области в сумме 20 618 557,00 руб., софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области в сумме 20 640,00 руб.
| Соглашение № 35 от 31.05.2021 Главное управление спорта Смоленской области и Администрация муниципального образования "Гагаринский район" | Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа | Субсидия предоставляемая из бюджета Смоленской области в сумме 3 494 848,00 руб., софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области в сумме 183 939,40 руб., дополнительные средства за счет бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области в сумме 3081430,60 руб.
Национальный проект "Культура", региональный проект "Культурная среда" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" | Соглашение № 66608000-1-2021-004 от 10 февраля 2021 г. Стороны: Департамент Смоленской области по культуре и Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области. Цель: Развитие образования в сфере культуры и искусства; Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения. Сроки - до 31.12.2021г. | Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искуств и училищ) | Субсидия предоставляемая из бюджета Смоленской области в сумме 5 104 773,32 руб., софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области в сумме 51 564,00 руб. | Договор от 11.02.2021 г. №02/04-21; реестровый номер закупки № 3672300999021000002; идентификационный код закупки № 21 36723009990672301001 0002 001 3220 244; цена договора - 4 170 000,00 руб., срок исполнения - действует по 31.12.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И.Д. Кобзона» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области " | Индивидуальный предприниматель Максимов Евгений Юрьевич | Внесение изменений в план график, подача заявки в Бюджет-СмартПро, регистрация в реестре контрактов, заключение договора, подписание договора.
|  |  |  | Договор от 26.02.2021 г. №02/06-21;реестровый номер закупки № 3672300999021000003; идентификационный код закупки № 2136723009990672301001 0008 001 3220 244; цена договора - 125 400,00 руб., срок исполнения - действует по 31.07.2021 г. |  | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Технологических Решений» | Внесение изменений в план график, подача заявки в Бюджет-СмартПро, регистрация в реестре контрактов, заключение договора, подписание договора.
|  |  |  | Договор от 26.02.2021 г. №02/07-21;реестровый номер закупки № 3672300999021000004; идентификационный код закупки № 2136723009990672301001 0009 001 2599 244; цена договора - 111 000,00 руб., срок исполнения - действует по 31.07.2021 г. |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДИЛЕРЦЕНТР». | Внесение изменений в план график, подача заявки в Бюджет-СмартПро, регистрация в реестре контрактов, заключение договора, подписание договора
|  |  |  | Договор от 26.02.2021 г. №02/08-21;цена договора - 146 412,00руб., срок исполнения - действует по 31.07.2021 г. |  | ИП Кудашова Надежда Николаевна | Внесение изменений в план график, заключение договора, подписание договора | 08.06.2021 произведена оплата по платежному поручению № 2022 в сумме 144 947,88 руб.; 08.06.2021 произведена оплата по платежному поручению № 2023 в сумме 1 464,12 руб.
|  |  |  | Договор от 16.03.2021 г. №03/04-21; реестровый номер закупки № 3672300999021000005, идентификационный код закупки № 213672300999067230100100100013220244, цена договора - 52 500,00 руб., срок исполнения - действует по 31.08.2021 г. |  | Общество с ограниченной ответственностью "МУЗАККОРД ПРО" | Внесение изменений в план график, заключение договора, подписание договора | 08.06.2021 произведена оплата по платежному поручению № 2020 в сумме 51 975,00 руб. 08.06.2021 произведена оплата по платежному поручению № 2021 в сумме 525,00 руб.
|  |  |  | Муниципальный контракт №ИМЗ-2021-002851 от 23.03.2021,реестровый номер ИМЗ-2021-002851 , цена контракта 495 000руб., срок исполнения – действует до 31.08.2021 |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСТЕН" | Внесение изменений в план график, подача заявки в Бюджет-СмартПро, регистрация в реестре контрактов, заключение договора, подписание договора.
|  |  |  | Муниципальный контракт №ИМЗ-2021-002887 от 23.03.2021, реестровый номер ИМЗ-2021-002887, цена контракта 10 000руб., срок исполнения – действует до 31.08.2021 |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСТЕН" | Внесение изменений в план график, подача заявки в Бюджет-СмартПро, регистрация в реестре контрактов, заключение договора, подписание договора.
|  |  |  | Муниципальный контракт №03/05-21 от 24.03.2021, цена контракта 46 025 руб. 32 коп, срок исполнения – действует до 31.08.2021 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДИЛЕРЦЕНТР». | Внесение изменений в план график, подача заявки в Бюджет-СмартПро, регистрация в реестре контрактов, заключение договора, подписание договора.
|  | Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) (Капитальный ремонт Клушинского сельского Дома культуры - филиала МБУК МКДЦ "Комсомолец") | Субсидия предоставляемая из бюджета Смоленской области в сумме 4 471 610,00 руб. софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области в сумме 235 348,00 руб. | Контракт от 01.03.2021 №0363300066521000001; реестровый номер закупки № 0363300066521000001; идентификационный код закупки № 213672301957267230100100010014391243; цена контракта 692 926, 00,00 руб., срок исполнения - действует по 31.12.2021 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческий культурно-досуговый центр "Комсомолец" муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области | Общество с ограниченной ответственностью «СмолСтрой групп» | Внесение изменений в план график, подача заявки в Бюджет-СмартПро, Извещение о проведении эл. аукциона, Подача заявок, протокол регистрации заявок, проведение аукциона, протокол итогов аукциона, заключение контракта, подписание контракта | 11.06.2021 произведена оплата по платежному поручению № 2107 в сумме 658 279,69 руб.; 11.06.2021 произведена оплата по платежному поручению № 2108 в сумме 34 646,31 руб.
|  |  |  | Контракт от 13.03.2021 № 0363300066521000002; Реестровый номер закупки № 0363300066521000002; идентификационный код закупки № 213672301957267230100100020014339243; цена контракта 3 064 432,12 руб., срок исполнения - действует по 31.12.2021 г. |  |  | Внесение изменений в план график, подача заявки в Бюджет-СмартПро, Извещение о проведении эл. аукциона, Подача заявок, протокол регистрации заявок, проведение аукциона, протокол итогов аукциона, заключение контракта, подписание контракта
Заместитель начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ____________________________ С.С. Антонова