АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 сентября 2011 года №311-р

Об утверждении плана мероприятий

Администрации муниципального образования

«Гагаринский район» Смоленской области

по переходу на межведомственное и

межуровневое взаимодействие

при предоставлении государственных и

муниципальных услуг на 2011-2012 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Администрации Смоленской области от 22.08.2011 №1400-р/адм «Об утверждении плана перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2011 год»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2011-2012 годы.

2. Определить заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Л.Е. Егорову ответственной за контроль исполнения пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

3. Определить отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» ответственным за организацию исполнения требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

4. Отделу экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области сформировать координационный орган Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (с участием представителей органов местного самоуправления муниципального образования, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

5. Отделу экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области определить перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода государственных и муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие.

6. Распоряжение Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.05.2011 №150-Р «Об утверждении плана мероприятий Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2011 год» считать утратившим силу.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации муниципального образования

«Гагаринский район» Смоленской области

от 19 сентября 2011 года №311-р

# ПЛАН МЕРОПИЯТИЙ

# муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия |
| 1.1. | Определение заместителя руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области (далее – также ОМСУ), ответственного за контроль исполнения ОМСУ пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) | 15.09.2011 | распоряжение | Л.Е. Егорова Л.В. Иващенко В.И. Титор |
| 1.2. | Определение ОМСУ (структурного подразделения), ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ | 15.09.2011 | распоряжение | Л.Е. Егорова Л.В. Иващенко В.И. Титор |
| 1.3. | Формирование координационного органа муниципального образования (с участием представителей органов местного самоуправления муниципального образования, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 15.09.2011 | распоряжение | Л.Е. Егорова Л.В. Иващенко В.И. Титор |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода государственных и муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | 15.09.2011 | распоряжение | Л.Е. Егорова В.И. Титор структурные подразделения Администрации МО «Гагаринский район» |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 2.1. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  | В.И. Титор структурные подразделения Администрации МО «Гагаринский район» |
| 2.1.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.10.2011 | Технологические карты межведомственного взаимодействия | структурные подразделения Администрации МО «Гагаринский район» |
| 2.1.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 15.10.2011 | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Администрации МО «Гагаринский район» В.И. Титор структурные подразделения |
| 2.2. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 01.12.2011 | Технологические карты межведомственного взаимодействия, утвержденные руководителями исполнительно-распорядительных органов местного муниципальных районов и городских округов Смоленской области | Л.Е. Егорова В.И. Титор структурные подразделения Администрации МО «Гагаринский район» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМСУ в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 3.1. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов ОМСУ с целью выявления ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | 01.10.2011 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | В.И. Титор структурные подразделения Администрации МО «Гагаринский район» юридический отдел |
| 3.2. | Внесение изменений в нормативный правовой акт ОМСУ, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 01.10.2011 | Нормативно правовой акт | В.И. Титор |
| 3.3. | Подготовка и утверждение правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации |  |  | В.И. Титор |
| 3.3.1. | Разработка (внесение изменений) в утвержденные административные регламенты предоставления соответствующих государственных и муниципальных услуг | 25.12.2011 | Нормативно правовые акты (административные регламенты) | В.И. Титор структурные подразделения Администрации МО «Гагаринский район» |
| 3.3.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМСУ, направленные на снятие ограничений, на предоставление государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 2011-2012 годы |  | структурные подразделения Администрации МО «Гагаринский район» |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 4.1. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 15.03.2012 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | К.В. Сергеев В.А. Андрианов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | 01.07.2012 | Технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками межведомственного взаимодействия | В.И. Титор К.В. Сергеев В.А. Андрианов |
| 5. Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 5.1. | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона №210-ФЗ | 01.10.2011 | план | В.И. Титор |
| 5.2. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона №210-ФЗ | III-IV квартал 2011 года | Ежеквартальные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, предоставляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области | Управление делами Л.Е. Егорова В.И. Титор |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Мониторинг выполнения работ пот переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 6.1. | Осуществление контроля реализации плана мероприятий муниципального образования Смоленской области по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных в муниципальном образовании Смоленской области | 2011-2012 годы | Ежеквартальные отчеты муниципального образования Смоленской области о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, предоставляемые в Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде | Л.Е. Егорова В.И. Титор |
| 6.2. | Контроль выполнения мероприятий утвержденного плана, достижения запланированных показателей | 2011-2012 годы | Ежеквартальные отчеты о выполнении требований Федерального закона №210-ФЗ в Смоленской области, предоставляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области | Л.Е. Егорова В.И. Титор |
| 6.3. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 2011-2012 годы | Ежеквартальные отчеты результатах деятельности, предоставляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области | Л.Е. Егорова В.И. Титор |