****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 10 апреля 2019 №18**

Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Гагаринского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области

за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 11.11.2013 №54, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области утвержденного постановлением Администрации Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 04.06.2018 № 23, Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2018 год. (Прилагается).

2.Направить отчет в Совет депутатов Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области для сведения.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на страничке официального сайта Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования

Гагаринского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области **Т.П.Филимоненкова**

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2018 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2018 год проведена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 11.11.2013 №54, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области утвержденного постановлением Администрации Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 04.06.2018 № 23.

В 2018 году Администрацией Гагаринского сельского поселения было реализовано 6 муниципальных программ муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ в 2018 году в бюджете поселения было запланировано 620,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Гагаринского сельского поселения (далее МБ) – 225,0 тыс. рублей, средства дорожного фонда – 395,7 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 512,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в 2018 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

**1.** Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2017 – 2019 годы».

По данной программе в бюджете поселения было запланировано 1,0 тыс. рублей. Фактически освоено 1,0 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

Приобретена справочная литература для предпринимателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 100%, значение показателя равно 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

**2.**Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Гагаринское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.

По данной программе в бюджете поселения было запланировано 1,0 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 100%, значение показателя равно 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

Фактически освоено 1,0 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

Приобретены плакаты по терроризму.

**3.** Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, на территории муниципального образования Гагаринское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017 – 2019 годы».

На реализацию программы в бюджете поселения было запланировано 111,6 тыс. рублей. Фактически освоено 109,0 тыс. рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Противопожарное опахивание вокруг населенных пунктов, площадью 5,4 га, на сумму 109,0 тыс. рублей;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 98%, значение показателя равно 98 %.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной.

**4.** Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Гагаринское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2019 год».

На реализацию данной программы в бюджете поселения было запланировано 477,1 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда – 395,7 тыс. рублей. Фактически освоено 374,9 тыс. рублей бюджетных средств (78,6 %).

Были проведены следующие мероприятия:

Ремонт улично-дорожной сети на сумму 256,6 тыс. рублей;

Зимнее содержание дорог – 118,3 тыс. рублей;

Средства дорожного фонда поселения расходуются в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Гагаринское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Гагаринского сельского поселения от 7.11.2013 г. № 23.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 78,6 %, значение показателя эффективности равно 269,7 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

**5**. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2017-2019 годы»

На реализацию программных мероприятий в бюджете поселения было запланировано 20,0 тыс. рублей. Фактически освоено 17,0 тыс. рублей.

Проведены следующие мероприятия:

- Вывоз мусора с несанкционированных свалок -3 ед. на сумму 17,0 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 85%, значение показателя равно 270 %.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

**6**.Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 – 2019 гг. Администрации Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

На реализацию программных мероприятий в бюджете поселения было запланировано 10,0 тыс. рублей. Фактически освоено 10,0 тыс. рублей.

Проведены следующие мероприятия:

- Замена светильников уличного освещения на светодиодные в количестве 4 шт. на сумму 10,0 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях составила 100%, значение показателя равно 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

Предлагаемое решение:

1. Продолжить реализацию муниципальных программ.

**ОТЧЕТ**

О реализации на территории Гагаринского сельского поселения

муниципальных программ за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Наименование муниципальной программы** | **Объемы финансирования** | | **в том числе:** | | | | | | | | |
| **средства областного бюджета** | | **средства федерального**  **бюджета** | | **МБ** | | | **средства**  **дорожного фонда** | |
| **По плану** | **Фактически исполнено** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |  | |  | **план** | **факт** |
| **план** | **факт** | |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства» | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму» | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | |  |  |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» | 111,6 | 109,0 |  |  |  |  | 111,6 | 109,0 | |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования» | 477,1 | 374,9 |  |  |  |  | 81,3 | 51,2 | | 395,7 | 323,6 |
| 6. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования» | 20,0 | 17,0 |  |  |  |  | 20,0 | 17,0 | |  |  |
|  | **Всего по программам:** | **620,7** | **512,9** |  |  |  |  | **224,9** | | **189,2** | **395,7** | **323,6** |

Исполнитель: ст. менеджер – бухгалтер Т.И.Буланцева